## スケジュール
No | 作業内容 | 作業内容2 | 担当 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 計
1 | 画面設計書 |  | 古川 | 2 |  |  |  |  | 2
2 | DB定義書 |  | 古賀 | 2 |  |  |  |  | 2
3 | API定義書 |  | 古賀 | 2 |  |  |  |  | 2
4 | コーディング(サーバ) | 購入履歴一覧画面 | 古賀 | 2 | 8 | 2 |  |  | 12
5 |  | 支払画面 | 古賀 | 2 |  | 6 | 4 |  | 12
6 | コーディング(クライアント) | 購入履歴一覧画面 | 古川 | 6 | 8 | 2 |  |  | 16
7 |  | 支払画面 | 古川 |  |  | 6 | 4 |  | 10
8 | コードレビュー(サーバ) | 購入履歴一覧画面 | 二人 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
9 |  | 支払画面 | 二人 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
10 | コードレビュー(クライアント) | 購入履歴一覧画面 | 二人 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
11 |  | 支払画面 | 二人 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
12 | 結合テスト |  | 二人 |  |  |  | 6 |  | 6
13 | 予備日 |  | 二人 |  |  |  |  | 16 | 16
|  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80

## システム概要
購入管理システムの概要
| Angular | Spring Boot | MyBatis
| 画面数：2 | WebAPI 数：2 | SQL数：2 | テーブル数：2
| ・購入履歴一覧画面 | ・購入履歴一覧API | ・購入履歴一覧取得 | ・品目マスタ
| ・支払画面 | ・支払API | ・支払登録 | ・支払テーブル
MySQL